## Seguimiento temas
Fecha | Nivel | ID Tema | Tipo de tema | Solicitante | Importancia | Tarea / Tema | Responsable | Estado | Expediente | Link | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Última actualización | Fecha última act | Distribuible | Notas
2026-05-04 | TEMA | T-001 | Personales | Valeria Ricco | Media | Declaración Jurada Anual de Patrimonio (periodo 2025) | Jorge Ríos | 01 - Pendiente |  |  | 2026-05-04 | 2026-07-31 | VTO 31 de julio de 2026 Jorge avisado el 26/5
2026-05-04 | HITO | T-001 |  |  |  | Recibir pedido de la Oficina Anticorrupción: NO-2026-44395169-APN-SSGAI#MEC y NO-2026-44394584-APN-SSGAI#MEC | Jorge Ríos | 04 - Cerrado
2026-05-04 | HITO | T-001 |  |  |  | Completar declaración con modelo periodo 2024 | Jorge Ríos | 01 - Pendiente
2026-05-04 | HITO | T-001 |  |  |  | Presentar declaración jurada | Jorge Ríos | 05 - Bloqueado
2026-05-19 | TEMA | T-002 | DNISU | Natalia Hilu, Pablo Morillo |  | NRU 1763 – Barrio Avenida de las Américas – Municipalidad de Concepción | Alejandro B, Luis Mesones | 01 - Pendiente | EX-2022-94776460-APN-CEFISU#MDS | GDE
| HITO | T-002 |  |  |  | Validación del Certificado de avance de obra N°02 (60%) por auditor externo | Alejandro B | 04 - Cerrado
| HITO | T-002 |  |  |  | Revisión y aprobación de rendición contable de fondos | Luis Mesones | 02 - En curso
| HITO | T-002 |  |  |  | Elevación de expediente para aprobación del 3° desembolso | Alejandro B | 01 - Pendiente
2026-05-19 | TEMA | T-003 | DNISU | José Paredes, Natalia Hilu |  | NRU 1754 – Barrio Santa Bárbara 1 y 2 – Cooperativa Santa Barbara Ltda. | Alejandro B, Luis Mesones | 01 - Pendiente
| HITO | T-003 |  |  |  | Definición de circuito para aprobación de Redeterminación de precios (C2) | Alejandro B | 01 - Pendiente
| HITO | T-003 |  |  |  | Validación del certificado por auditoría externa | Luis Mesones | 01 - Pendiente
| HITO | T-003 |  |  |  | Formalización del cierre del proyecto | Alejandro B | 01 - Pendiente
2026-05-19 | TEMA | T-004 | DNISU | Sebastian Pareja |  | Estado proyectos 5797, 5798, 5799 – Fundación Trazando Futuro / Coop. Sueños en Común | Alejandro B, Luis Mesones | 01 - Pendiente
| HITO | T-004 |  |  |  | Proy. 5797 – Barrio Quinta de Pelozo – SUM y Playón deportivo | Alejandro B | 01 - Pendiente
| HITO | T-004 |  |  |  | Proy. 5798 – Barrio San Carlos I – Eléctrica y Núcleos húmedos | Alejandro B | 01 - Pendiente
| HITO | T-004 |  |  |  | Proy. 5799 – Barrio Nuevo Amanecer – Eléctrica, Vereda y arbolado | Alejandro B | 01 - Pendiente
2026-05-19 | TEMA | T-005 | DNISU | José Paredes, Natalia Hilu, Valeria Sánchez |  | Loteo Parque Sur – Municipalidad de Catamarca | Alejandro B, Luis Mesones | 02 - En curso | EX-2022-130503405-APN-CEFISU#MDS | GDE
| HITO | T-005 |  |  |  | CO 6, 7 y 8 – Elevación a Subsecretaría de Obras y Servicios para desembolsos | Alejandro B | 02 - En curso | EX-2026-44987494-APN-DGDA#MEC | GDE
| HITO | T-005 |  |  |  | RDT 5 – Subsanación de rendiciones por la UE (enviadas 07-05-26) | Jurisdicción | 05 - Bloqueado
| HITO | T-005 |  |  |  | RDT 5 – Elevación del informe una vez subsanadas las rendiciones | Luis Mesones | 05 - Bloqueado
2026-05-19 | TEMA | T-006 | DNISU | BH, Adrian Danieli - Testagrosa | Alta | Convenio Traspaso a Córdoba – Barrio Zepa SISU | Gabriela | 02 - En curso
| HITO | T-006 |  |  |  | Hito 1 – (completar) | Gabriela | 02 - En curso
2026-05-19 | TEMA | T-007 | PROCREAR | BH | Alta | Seguimiento 3 expedientes de subastas – Barrio Liceo / Estación Buenos Aires / La Plata | Karina, Marielda | 02 - En curso
| HITO | T-007 |  |  |  | Barrio Liceo – Publicación en boletín oficial | Karina | 02 - En curso
| HITO | T-007 |  |  |  | Estación Buenos Aires – Publicación en boletín oficial | Karina | 02 - En curso
| HITO | T-007 |  |  |  | La Plata – Publicación en boletín oficial | Marielda | 02 - En curso
2026-05-20 | TEMA | T-008 | Concesiones | Ignacio Lupi | Alta | Concesión Palais de Glace | Luisina, Karina | 02 - En curso
| HITO |  |  |  |  | Delegacion de facultades - con expediente | Luisina, Karina | 02 - En curso
| HITO |  |  |  |  | Confección de pliegos | Luisina | 02 - En curso
| HITO |  |  |  |  | Llamado a licitacion - sin expediente | Luisina, Karina | 05 - Bloqueado
2026-05-20 | TEMA | T-009 | Concesiones |  | Alta | Concesión ETOR
HITO
2026-05-20 | TEMA | T-010 | Concesiones |  | Media | Concesión Muse MARQ
HITO
2026-05-14 | TEMA | T-011 | Institucionales | Wenceslao Maislin | Baja | 13º Foro Urbano Mundial (WUF13) MINURVI y WUF13 / MINURVI and WUF13 Information | Jorge Ríos, Privada | 03 - En revisión |  |  |  |  | 2026-05-28
| HITO |  |  |  |  | Participación/interés del área en grupos temáticos y designación de punto focal; monitorear convocatorias y reuniones MINURVI/WUF13. Mayo 2026: cada grupo debe definir ejes temáticos y cronograma. Julio 2026: presentación de avances en plenaria virtual. Diciembre 2026: informe final de actividades para Asamblea General en Uruguay. |  | 03 - En revisión
2026-05-15 | TEMA | T-012 | Administración |  | Media | Expedientes designaciones KL y LR | Privada | 01 - Pendiente |  |  |  |  | 2026-05-28
| HITO | T-012 |  |  |  | karina EX-2026-33988163- -APN-DGDA#MEC Cintia Romina NEVESCNEVES Dirección de Interpretación y Asistencia NormativaDIYAN#MDYTE En DIYAN#MDYTE el 27/5 |  | 02 - En curso | EX-2026-33988163- -APN-DGDA#MEC | GDE
| HITO | T-012 |  |  |  | luisina EX-2026-36272697- -APN-SICYT#JGM Agustín Hugo MARCONEAMARCONE Dirección de Interpretación y Asistencia NormativaDIYAN#MDYTE En CNEVES - DIYAN#MDYTE desde el 20/5, con actividad del 27/5 |  | 02 - En curso | EX-2026-36272697- -APN-SICYT#JGM | GDE
2026-06-01 | TEMA | T-013 | Institucionales | Externo | Media | Pedido de llamado Intendente Esteban Echeverría | Jorge Ríos, Karina
| HITO | T-012 |  |  |  | Chequear estado de convenio viviendas municipio con Karina (Abril preguntó 1/6 a Kari) | Karina | 02 - En curso
| HITO | T-012 |  |  |  | Llamar al Intendente (Jorge) - Coordinar fecha y hora | Jorge Ríos | 05 - Bloqueado
2026-06-04 | TEMA | T-014 | Personales |  | Media | Inicio del curso de Automation (4/6 al 13/9) | Jorge Ríos

## Copia modelo Claude
Nivel | ID Tema | Tipo de tema | Solicitante | Importancia | Tarea / Tema / Hito | Responsable | Estado | Expediente | Link | Reporte a | Fecha inicio | Fecha finalización | Última actualización | Fecha última act. | Información | Distribuible | Notas
TEMA | T-001 | Personales |  | Media | Declaración Jurada Anual de Patrimonio (periodo 2025) | Jorge Ríos | 01 - Pendiente | [5 empty] | Adelantar la información para tenerla lista, con el modelo entregado por el periodo 2024. | 19/05/2026 | Pendiente que nos envíen el pedido de la Oficina Anticorrupcion
HITO | T-001 |  |  |  | Recibir pedido de la Oficina Anticorrupción | Jorge Ríos | 01 - Pendiente | [7 empty] | Pendiente envío por parte de la Oficina Anticorrupción
HITO | T-001 |  |  |  | Completar declaración con modelo periodo 2024 | Jorge Ríos | 01 - Pendiente
HITO | T-001 |  |  |  | Presentar declaración jurada | Jorge Ríos | 01 - Pendiente
TEMA | T-002 | DNISU | Natalia Hilu, Pablo Morillo |  | NRU 1763 – Barrio Avenida de las Américas – Municipalidad de Concepción | Alejandro B, Luis Mesones | 01 - Pendiente | EX-2022-94776460-APN-CEFISU#MDS | GDE | [5 empty] | Monto pendiente de desembolso: $72.996.453,54 ¦ Concepto: 3° desembolso
HITO | T-002 |  |  |  | Validación del Certificado de avance de obra N°02 (60%) por auditor externo | Alejandro B | 04 - Cerrado
HITO | T-002 |  |  |  | Revisión y aprobación de rendición contable de fondos | Luis Mesones | 02 - En curso
HITO | T-002 |  |  |  | Elevación de expediente para aprobación del 3° desembolso | Alejandro B | 01 - Pendiente
TEMA | T-003 | DNISU | José Paredes, Natalia Hilu |  | NRU 1754 – Barrio Santa Bárbara 1 y 2 – Cooperativa Santa Barbara Ltda. | Alejandro B, Luis Mesones | 01 - Pendiente | [7 empty] | Avance físico: 100%. Saldo pendiente de rendición en revisión.
HITO | T-003 |  |  |  | Definición de circuito para aprobación de Redeterminación de precios (C2) | Alejandro B | 01 - Pendiente
HITO | T-003 |  |  |  | Validación del certificado por auditoría externa | Luis Mesones | 01 - Pendiente
HITO | T-003 |  |  |  | Formalización del cierre del proyecto | Alejandro B | 01 - Pendiente
TEMA | T-004 | DNISU | Sebastian Pareja |  | Estado proyectos 5797, 5798, 5799 – Fundación Trazando Futuro / Coop. Sueños en Común | Alejandro B, Luis Mesones | 01 - Pendiente
HITO | T-004 |  |  |  | Proy. 5797 – Barrio Quinta de Pelozo – SUM y Playón deportivo | Alejandro B | 01 - Pendiente
HITO | T-004 |  |  |  | Proy. 5798 – Barrio San Carlos I – Eléctrica y Núcleos húmedos | Alejandro B | 01 - Pendiente
HITO | T-004 |  |  |  | Proy. 5799 – Barrio Nuevo Amanecer – Eléctrica, Vereda y arbolado | Alejandro B | 01 - Pendiente
TEMA | T-005 | DNISU | José Paredes, Natalia Hilu, Valeria Sánchez |  | Loteo Parque Sur – Municipalidad de Catamarca | Alejandro B, Luis Mesones | 02 - En curso | EX-2022-130503405-APN-CEFISU#MDS / EX-2026-44987494-APN-DGDA#MEC | GDE
HITO | T-005 |  |  |  | CO 6, 7 y 8 – Elevación a Subsecretaría de Obras y Servicios para desembolsos | Alejandro B | 02 - En curso | EX-2026-44987494-APN-DGDA#MEC
HITO | T-005 |  |  |  | RDT 5 – Subsanación de rendiciones por la UE (enviadas 07-05-26) | Luis Mesones | 02 - En curso | [7 empty] | Falta subsanación de cuestiones de forma por parte de la UE
HITO | T-005 |  |  |  | RDT 5 – Elevación del informe una vez subsanadas las rendiciones | Luis Mesones | 01 - Pendiente
TEMA | T-006 | DNISU | BH, Adrian Danieli - Testagrosa | Alta | Convenio Traspaso a Córdoba – Barrio Zepa SISU | Gabriela | 02 - En curso
HITO | T-006 |  |  |  | Hito 1 – (completar) | Gabriela | 02 - En curso
TEMA | T-007 | PROCREAR | BH | Alta | Seguimiento 3 expedientes de subastas – Barrio Liceo / Estación Buenos Aires / La Plata | Karina, Marielda | 02 - En curso | [7 empty] | Fecha de salida en boletín oficial: fin de mayo
HITO | T-007 |  |  |  | Barrio Liceo – Publicación en boletín oficial | Karina | 02 - En curso
HITO | T-007 |  |  |  | Estación Buenos Aires – Publicación en boletín oficial | Karina | 02 - En curso
HITO | T-007 |  |  |  | La Plata – Publicación en boletín oficial | Marielda | 02 - En curso

## Leyenda
Estados
01 - Pendiente | el tema/hito todavía no arrancó. Está en la lista pero no hay acción en curso.
02 - En curso | hay trabajo activo sucediendo ahora mismo.
03 - En revisión | el trabajo está hecho pero está esperando aprobación, validación o firma de alguien.
04 - Cerrado | completado y sin pendientes.
05 - Bloqueado | no puede avanzar porque depende de un tercero o de algo externo que no está resuelto. La diferencia con "Pendiente" es que acá ya se intentó avanzar pero hay un impedimento concreto. Por ejemplo, el hito de elevación del expediente en T-002 podría ser "Bloqueado" en lugar de "Pendiente" porque está esperando que se apruebe la rendición contable —no es que no arrancó, es que está frenado por algo fuera del equipo.
Importancia
Alta
Media
Baja